## Sheet1
TSPI Task Planning Form
Name: | Planning Manager | [7 empty] | Date: | 03/26/2013
Team: | Celestial Marine | [7 empty] | Instructor: | Xiaoyan Zhang
Part/Level: | Plan | [7 empty] | Cycle: | 1
任务 |  | 计划时间 | [6 empty] | 计划规模和价值 |  |  |  |  | 实际时间
阶段 | 任务名称 | 组长 | 开发经理 | 计划经理 | 质量生产经理 | 技术支持经理 | 小组小时数统计 | 累计小时数 | 规模单位 | 规模 | 周号 | 计划价值 | pv累计 | 组长 | 开发经理 | 计划经理 | 质量生产经理 | 技术支持经理 | 小组小时数统计 | 累计小时数
1 | 启动和策略 | 2.9 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 11.8 | 11.8 | 页 | 2 | 1 | 3.298% | 3.298% | 2.9 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 11.8 | 11.8
2 | 计划 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 26.8 | 页 | 2 | 1 | 4.192% | 7.49% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 26.8
3 | 需求 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 27 | 53.8 | 页 | 8 | 1 | 7.546% | 15.04% | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 27 | 53.8
4 | 系统测试计划 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 19 | 72.8 | 页 | 8 | 1 | 5.31% | 20.35% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 19 | 72.8
5 | 需求检查 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 87.8 | 页 | 8 | 2 | 4.192% | 24.54% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 87.8
7 | 高级设计 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 107.8 | 页 | 16 | 2 | 5.59% | 30.13% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 107.8
8 | 综合测试计划 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 127.8 | 页 | 2 | 2 | 5.59% | 35.72% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 127.8
9 | 高级设计检查 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 137.8 | 页 | 8 | 2 | 2.795% | 38.51% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 137.8
10 | 细节设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 147.8 | 页 | 8 | 2 | 2.795% | 41.31% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 147.8
11 | 细节设计复核 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 157.8 | 页 | 8 | 2 | 2.795% | 44.1% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 157.8
12 | 测试研究 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 167.8 | 页 | 8 | 2 | 2.795% | 46.9% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 167.8
13 | 细节测试检查 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 187.8 | 页 | 2 | 2 | 5.59% | 52.49% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 187.8
14 | 编程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 237.8 | LOC | 1000 | 3 | 13.97% | 66.46% | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 21 | 208.8
15 | 编程复核 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 250.3 |  |  | 3 | 3.494% | 69.96% | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 23 | 231.8
16 | 编译 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 252.8 |  |  | 3 | 0.6987% | 70.65% | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | 270.8
17 | 编程检查 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 265.3 |  |  | 3 | 3.494% | 74.15% | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 33 | 303.8
18 | 单位测试 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 285.3 |  |  | 3 | 5.59% | 79.74% | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 26 | 329.8
19 | 建立综合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 305.3 |  |  | 3 | 5.59% | 85.33% | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 27 | 356.8
20 | 系统测试 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 320.3 |  |  | 3 | 4.192% | 89.52% | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 23 | 379.8
21 | 存档 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 335.3 |  |  | 4 | 4.192% | 93.71% | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 32 | 411.8
22 | 最终检查 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 357.8 | 页 | 16 | 4 | 6.288% | 100% | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 449.8
23 | 总计 | 70.9 | 73 | 73.8 | 70.8 | 69.3 | 357.8 | 357.8 | [5 empty] | 85.9 | 97 | 91.8 | 88.8 | 86.3 | 449.8 | 449.8